## List1
,, SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače
Časový harmonogram výstavby č. 01 |  | 2014 | [47 empty] | 2015
Stavba: SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače |  | 01 |  |  |  | 02 |  |  |  | 03 |  |  |  | 04 |  |  |  | 05 |  |  |  | 06 |  |  |  | 07 |  |  |  | 08 |  |  |  | 09 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 01 |  |  |  | 02 |  |  |  | 03 |  |  |  | 04 |  |  |  | 05 |  |  |  | 06
Týždeň po nástupe na práce |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 65 | 66 | 67 | 68
Aktivita 1
SO 24.1 Ružomberok - Biely Potok - kanalizácia II. Etapa, Gravitačná kanalizácia
Stoka "A"
Š43 - Š80 (zeleň)-3400m | 3400 | bar: 03 9 to 07 28
Š80-Š81 (asf.cesta)-5m | 5 | bar: 07 28
Asfaltovanie | bar: 05 65 to 06 67
Š80-Š81 (zeleň)-19m | 19 | bar: 03 11
Š81 -Š98 (asf.cesta)-815m | 815 | bar: 07 28 to 09 35
Asfaltovanie | bar: 05 65 to 06 67
Stoka "A-I"
0,00 - 138,00 (rast.terén)-138m | 138 | bar: 03 9 to 03 11
138,00 - 785.00 (asf.cesta)-647m | 647 | bar: 09 36 to 11 42
Asfaltovanie | bar: 05 65 to 06 67
785,00 - 862,00 (rast.terén)-77m | 77 | bar: 03 9
Stoka "A-II"
0,00 - 23,00 (rast.terén)-23m | 23 | bar: 03 10
23,00 - 826,00 (asf.cesta)-803m | 803 | bar: 04 13 to 05 20
Asfaltovanie | bar: 05 65 to 06 67
Stoka "A-II-1"
0,00 - 322,00 (asf.cesta)-322m | 322 | bar: 05 20 to 06 22
Asfaltovanie | bar: 05 65 to 06 67
Stoka "A-II-2"
0,00 - 96,00 (asf.cesta)-96m | 96 | bar: 06 23
Asfaltovanie | bar: 05 65 to 06 67
Stoka "A-VI"
00,00 -351,00 (asf.cesta)-351m | 351 | bar: 11 42 to 12 45
Asfaltovanie | bar: 05 65 to 06 67
Stoka "A-VII"
0,00 - 57,00 (zeleň) | 57 | bar: 03 10
57,00 - 827,00 (asf.cesta) | 770 | bar: 10 37 to 11 44
Asfaltovanie | bar: 05 65 to 06 67
SO 24.2 Ružomberok - Biely Potok - kanalizácia II. Etapa, Domové prípojky
Domové prípojky | 1057 | bar: 04 15 to 02 56
SO 25.1 Ružomberok - Biely Potok - kanalizácia III. Etapa, Gravitačná kanalizácia
Stoka "A-V"
Š174 - Š6 (zeleň) | 78 | bar: 03 11
Stoka "A-VIII"
0,00-5,00 (asf.cesta) | 5 | bar: 05 17
Asfaltovanie | bar: 05 65 to 06 67
5,00-32,00 (zeleň) | 27 | bar: 03 11
32,00 - 36,00 (asf.cesta) | 4 | bar: 05 17
Asfaltovanie | bar: 05 65 to 06 67
Stoka "A-IX"
0,00-22,00 (asf.cesta) | 22 | bar: 05 18
Asfaltovanie | bar: 05 65 to 06 67
22,00-97,00 (zeleň) | 75 | bar: 03 12
Stoka "A-X"
0,00-104,00 (zeleň) | 104 | bar: 04 13 to 04 14
104,00-175,00 (asf.cesta) | 71 | bar: 05 19 to 05 20
Asfaltovanie | bar: 05 65 to 06 67
175,00-212,00 (zeleň) | 37 | bar: 04 13
Stoka "A-II-1"
0,00-80,00 (asf.cesta) | 80 | bar: 06 21 to 06 22
Asfaltovanie | bar: 05 65 to 06 67
Stoka "A-XIII"
0,00-123,00 (asf.cesta) | 123 | bar: 06 23 to 06 24
Asfaltovanie | bar: 05 65 to 06 67
Stoka "A-XIV"
0,00-32,00 (asf.cesta) | 32 | bar: 07 25
Asfaltovanie | bar: 05 65 to 06 67
Stoka "A-XV"
0,00-72,00 (asf.cesta) | 72 | bar: 07 25
Asfaltovanie | bar: 05 65 to 06 67
Stoka "A-XVI"
0,00-134,00 (štrk cesta) | 134 | bar: 04 14 to 04 15
Stoka "A"
0,00-60,00 (asf.cesta) | 60 | bar: 07 26
Asfaltovanie | bar: 05 65 to 06 67
Stoka "A-XI"
0,00-432,00 (asf.cesta) | 432 | bar: 07 27 to 08 32
Asfaltovanie | bar: 05 65 to 06 67
Stoka "A-XII"
0,00-120,00 (asf.cesta) | 120 | bar: 09 33 to 09 34
Asfaltovanie | bar: 05 65 to 06 67
SO 25.2 Ružomberok - Biely Potok - kanalizácia III. Etapa, Domové prípojky
Domové prípojky | 413 | bar: 04 13 to 09 36
Poznámka: |  | 03 59: Spracoval: Bc.Vladimír Kačmár
- jednotlivé farebné grafické zobrazenia predstavujú samostatné pracovné čaty |  | 04 62: aktualizované k 31.01.2014
- naplánované asfaltovania sú zobrazené orientačne, počas výstavby budú upresnené
- harmonogram bude aktualizovaný po dodaní RPD, pravidelne podľa požiadaviek a reálnych nepredvídaných skutočnosti